## Panell de control
Nou membre
|  |  | Nom membre | [7 empty] | Last member row index | # Members | Last iteration row index | #Iterations | Last Activity row index | #Activities
|  |  | marc.sarda.masriera | [7 empty] | 16 | 6 | 10 | 5 | 14 | 9
|  |  | X |  |  | Activitat | Descripció activitat | Iteració | Data Inici | Data Fi
[6 empty] | Reunió d'equip | Reunió plenària de (quasi) tots els membres de l'equip (inclou les reunions de l'equip amb el professor). | Incepcio 1 | 2024-02-12 | 2024-02-21
Nova activitat | [5 empty] | Reunió focal | Reunió d'un subconjunt petit de membres de l'equip per progressar en un tema concret. | Incepcio 2 | 2024-02-22 | 2024-03-01
Data | Duració (hores) | Activitat | Comentari | # US | Iteració | Classe passiva | Hores en què el professor fa classe magistral. | Desenvolupament 1 | 2024-03-02 | 2024-03-22
2024-05-31 |  | Documentació |  |  | Desenvolupament 3 | Formació | Activitat individual d'un membre de l'equip quan necessita aprendre una tecnologia que no coneix per aplicar-la al projecte | Desenvolupament 2 | 2024-03-24 | 2024-05-03
Membres | [5 empty] | Desenvolupament | Feina directament relacionada amb la producció de codi: programació, testing, quality assessment, deployment... | Desenvolupament 3 | 2024-05-04 | 2024-05-31
ignacio.folgueiras | FALSE |  |  |  |  | Gestió de projecte | Tasques d'actualització del Taiga/Trello/Learning Dashboard.
pau.campillo | FALSE |  |  |  |  | Documentació | Producció dels documents escrits entregables al final de cada iteració.
julia.tena.domingo | FALSE |  |  |  |  | Presentació | Feina requerida per fer les diverses presentacions orals del curs.
pol.perez.castillo | FALSE |  |  |  |  | Altres | Activitat no recollida en la resta d'activitats preestablertes.
xinxiang.zhou | FALSE
marc.sarda.masriera | FALSE
Afegeix membre
Afegeix activitat

## Incepcio 1
[20 empty] | Date | Duracion | Miembro | Actividad | # Epica | Comentario | Ultimo Miembro
[19 empty] | Row new insert | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 14
[6 empty] | Dedicació total equip [h] |  |  | Dedicació per membre [h]
Incepcio 1 | [5 empty] | Nom activitat | Dedicació [h] | Nom membre | Total | Reunió d'equip | Reunió focal | Classe passiva | Formació | Desenvolupament | Gestió de projecte | Documentació | Presentació | Altres
Data | Duració [h] | Membre | Activitat | #Épica | Comentari | Reunió d'equip | 12 | ignacio.folgueiras | 12 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0
2024-02-18 | 1 | ignacio.folgueiras | Reunió d'equip |  | Weekly | Reunió focal | 0 | pau.campillo | 10.5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
2024-02-18 | 1 | pau.campillo | Reunió d'equip |  | Weekly | Classe passiva | 30 | julia.tena.domingo | 10.5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
2024-02-18 | 1 | julia.tena.domingo | Reunió d'equip |  | Weekly | Formació | 2 | pol.perez.castillo | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0
2024-02-18 | 1 | pol.perez.castillo | Reunió d'equip |  | Weekly | Desenvolupament | 0 | xinxiang.zhou | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
2024-02-18 | 1 | xinxiang.zhou | Reunió d'equip |  | Weekly | Gestió de projecte | 2 | marc.sarda.masriera | 12 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
2024-02-18 | 1 | marc.sarda.masriera | Reunió d'equip |  | Weekly | Documentació | 17
2024-02-13 | 2 | ignacio.folgueiras | Classe passiva |  | Classe presentació assignatura | Presentació | 2
2024-02-13 | 2 | pau.campillo | Classe passiva |  | Classe presentació assignatura | Altres | 0
2024-02-13 | 2 | julia.tena.domingo | Classe passiva |  | Classe presentació assignatura
2024-02-13 | 2 | pol.perez.castillo | Classe passiva |  | Classe presentació assignatura
2024-02-13 | 2 | xinxiang.zhou | Classe passiva |  | Classe presentació assignatura
2024-02-13 | 2 | marc.sarda.masriera | Classe passiva |  | Classe presentació assignatura
2024-02-15 | 2 | ignacio.folgueiras | Classe passiva |  | Segona classe, teoria Agile
2024-02-15 | 2 | pau.campillo | Classe passiva |  | Segona classe, teoria Agile
2024-02-15 | 2 | julia.tena.domingo | Classe passiva |  | Segona classe, teoria Agile
2024-02-15 | 2 | pol.perez.castillo | Classe passiva |  | Segona classe, teoria Agile
2024-02-15 | 2 | xinxiang.zhou | Classe passiva |  | Segona classe, teoria Agile
2024-02-15 | 2 | marc.sarda.masriera | Classe passiva |  | Segona classe, teoria Agile
2024-02-20 | 1 | ignacio.folgueiras | Classe passiva |  | Tercera classe
2024-02-20 | 1 | pau.campillo | Classe passiva |  | Tercera classe
2024-02-20 | 1 | julia.tena.domingo | Classe passiva |  | Tercera classe
2024-02-20 | 1 | pol.perez.castillo | Classe passiva |  | Tercera classe
2024-02-20 | 1 | xinxiang.zhou | Classe passiva |  | Tercera classe
2024-02-20 | 1 | marc.sarda.masriera | Classe passiva |  | Tercera classe
2024-02-20 | 1 | ignacio.folgueiras | Reunió d'equip |  | Reunión de equipo con el profesor
2024-02-20 | 1 | pau.campillo | Reunió d'equip |  | Reunión de equipo con el profesor
2024-02-20 | 1 | julia.tena.domingo | Reunió d'equip |  | Reunión de equipo con el profesor
2024-02-20 | 1 | pol.perez.castillo | Reunió d'equip |  | Reunión de equipo con el profesor
2024-02-20 | 1 | xinxiang.zhou | Reunió d'equip |  | Reunión de equipo con el profesor
2024-02-20 | 1 | marc.sarda.masriera | Reunió d'equip |  | Reunión de equipo con el profesor
2024-02-16 | 1 | ignacio.folgueiras | Gestió de projecte |  | Gestiones Taiga
2024-02-15 | 2 | marc.sarda.masriera | Formació |  | Photoshop i Blender
2024-02-16 | 2 | marc.sarda.masriera | Documentació |  | ProductBox
2024-02-18 | 1 | marc.sarda.masriera | Documentació |  | NotList
2024-02-18 | 2 | pol.perez.castillo | Documentació |  | MarketAnalysis
2024-02-16 | 1 | pol.perez.castillo | Gestió de projecte |  | Creació entorns de comunicació de l'equip i gestió de la weekly
2024-02-18 | 0.5 | julia.tena.domingo | Documentació |  | Preparació document i apartats a entregar
2024-02-19 | 3 | julia.tena.domingo | Documentació |  | Market analysis: abast de l'anàlisi i oportunitats de negoci
2024-02-19 | 3 | pau.campillo | Documentació |  | Market Analysis
2024-02-20 | 0.5 | pau.campillo | Documentació |  | Maquetació document, imatges i referències
2024-02-20 | 2 | ignacio.folgueiras | Presentació |  | Redacción guión elevator pitch + presentar
2024-02-20 | 1 | ignacio.folgueiras | Documentació |  | Sprint Master Repor
2024-02-20 | 1 | ignacio.folgueiras | Documentació |  | Descripción del producto
2024-02-18 | 1 | xinxiang.zhou | Documentació |  | MarketAnalysis
2024-02-19 | 1 | xinxiang.zhou | Documentació |  | MarketAnalysis
2024-02-20 | 1 | xinxiang.zhou | Documentació |  | MarketAnalysis

## Incepcio 2
[20 empty] | Date | Duracion | Miembro | Actividad | # Epica | Comentario | Ultimo Miembro
[19 empty] | Row new insert | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 14
[6 empty] | Dedicació total equip [h] |  |  | Dedicació per membre [h]
Incepcio 2 | [5 empty] | Nom activitat | Dedicació [h] | Nom membre | Total | Reunió d'equip | Reunió focal | Classe passiva | Formació | Desenvolupament | Gestió de projecte | Documentació | Presentació | Altres
Data | Duració [h] | Membre | Activitat | #Épica | Comentari | Reunió d'equip | 18 | ignacio.folgueiras | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 4.5 | 0 | 0
2024-02-22 | 1 | ignacio.folgueiras | Reunió d'equip |  | Primera reunión equipo - Inception 2 | Reunió focal | 4 | pau.campillo | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.5 | 0
2024-02-22 | 1 | pau.campillo | Reunió d'equip |  | Primera reunión equipo - Inception 2 | Classe passiva | 0 | julia.tena.domingo | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0
2024-02-22 | 1 | julia.tena.domingo | Reunió d'equip |  | Primera reunión equipo - Inception 2 | Formació | 3 | pol.perez.castillo | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
2024-02-22 | 1 | pol.perez.castillo | Reunió d'equip |  | Primera reunión equipo - Inception 2 | Desenvolupament | 0 | xinxiang.zhou | 10.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
2024-02-22 | 1 | xinxiang.zhou | Reunió d'equip |  | Primera reunión equipo - Inception 2 | Gestió de projecte | 1.5 | marc.sarda.masriera | 10.5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
2024-02-22 | 1 | marc.sarda.masriera | Reunió d'equip |  | Primera reunión equipo - Inception 2 | Documentació | 34
2024-02-22 | 1 | marc.sarda.masriera | Documentació |  | UML | Presentació | 5.5
2024-02-23 | 1 | ignacio.folgueiras | Documentació |  | Revisión y adiendas a Stakeholders | Altres | 0
2024-02-23 | 1 | ignacio.folgueiras | Documentació |  | Servicios externos
2024-02-22 | 1 | ignacio.folgueiras | Reunió focal |  | Cerrar "Not-List" y definir User Stories
2024-02-22 | 1 | pau.campillo | Reunió focal |  | Cerrar "Not-List" y definir User Stories
2024-02-22 | 1 | julia.tena.domingo | Reunió focal |  | Cerrar "Not-List" y definir User Stories
2024-02-22 | 1 | xinxiang.zhou | Reunió focal |  | Cerrar "Not-List" y definir User Stories
2024-02-22 | 0.5 | ignacio.folgueiras | Gestió de projecte |  | Gestion Taiga
2024-02-22 | 1.5 | pol.perez.castillo | Documentació |  | Gestion Taiga
2024-02-25 | 1 | ignacio.folgueiras | Reunió d'equip |  | Weekly meeting
2024-02-25 | 1 | pau.campillo | Reunió d'equip |  | Weekly meeting
2024-02-25 | 1 | julia.tena.domingo | Reunió d'equip |  | Weekly meeting
2024-02-25 | 1 | pol.perez.castillo | Reunió d'equip |  | Weekly meeting
2024-02-25 | 1 | xinxiang.zhou | Reunió d'equip |  | Weekly meeting
2024-02-25 | 1 | marc.sarda.masriera | Reunió d'equip |  | Weekly meeting
2024-02-26 | 1.5 | ignacio.folgueiras | Documentació |  | Avanzar User Stories
2024-02-25 | 1 | pol.perez.castillo | Documentació |  | Arquitectura física
2024-02-26 | 2 | pol.perez.castillo | Documentació |  | Arquitecura física
2024-02-26 | 2 | marc.sarda.masriera | Documentació |  | Èpiques i històries
2024-02-26 | 1.5 | marc.sarda.masriera | Documentació |  | Passar a net i traduir
2024-02-24 | 0.5 | julia.tena.domingo | Documentació |  | Not list
2024-02-25 | 1.5 | julia.tena.domingo | Documentació |  | Mock-ups
2024-02-27 | 2 | julia.tena.domingo | Documentació |  | Mock-ups
2024-02-27 | 0.5 | marc.sarda.masriera | Documentació |  | Taules d'èpiques
2024-02-27 | 0.5 | pol.perez.castillo | Documentació |  | Revisió UML
2024-02-27 | 1.5 | pol.perez.castillo | Documentació |  | Memòria
2024-02-27 | 1 | ignacio.folgueiras | Gestió de projecte |  | Añadir user stories a Taiga
2024-02-27 | 0.5 | marc.sarda.masriera | Documentació |  | Memòria
2024-02-28 | 2 | julia.tena.domingo | Presentació |  | Transparències
2024-02-28 | 2 | marc.sarda.masriera | Formació |  | Ionic Autenticacio
2024-02-28 | 1 | ignacio.folgueiras | Documentació |  | Transparències
2024-02-22 | 2 | pau.campillo | Documentació |  | Disseny Mock Ups
2024-02-23 | 2 | pau.campillo | Documentació |  | Disseny Mock Ups
2024-02-26 | 1.5 | pau.campillo | Documentació |  | Stakeholders
2024-02-28 | 1.5 | pau.campillo | Presentació |  | Presentació Client
2024-02-22 | 1 | xinxiang.zhou | Documentació |  | Històries d'usuaris
2024-02-24 | 1.5 | xinxiang.zhou | Documentació |  | Històries d'usuaris
2024-02-25 | 3.5 | xinxiang.zhou | Documentació |  | Històries d'usuaris
2024-02-29 | 0.5 | xinxiang.zhou | Documentació |  | Històries d'usuaris
2024-02-28 | 2 | julia.tena.domingo | Presentació |  | Presentació Client
2024-02-29 | 1 | ignacio.folgueiras | Reunió d'equip |  | Planning poker
2024-02-29 | 1 | pau.campillo | Reunió d'equip |  | Planning poker
2024-02-29 | 1 | julia.tena.domingo | Reunió d'equip |  | Planning poker
2024-02-29 | 1 | pol.perez.castillo | Reunió d'equip |  | Planning poker
2024-02-29 | 1 | xinxiang.zhou | Reunió d'equip |  | Planning poker
2024-02-29 | 1 | marc.sarda.masriera | Reunió d'equip |  | Planning poker
2024-02-29 | 0.5 | pol.perez.castillo | Documentació |  | Memòria
2024-02-29 | 0.5 | julia.tena.domingo | Documentació |  | Scrum master report
2024-02-29 | 0.5 | julia.tena.domingo | Documentació |  | Retocs document
2024-03-01 | 1 | ignacio.folgueiras | Formació |  | Setup git ides

## Desenvolupament 1
A
[21 empty] | Date | Duracion | Miembro | Actividad | # Epica | Comentario | Ultimo Miembro
[20 empty] | Row new insert | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 14
[7 empty] | Dedicació total equip [h] |  |  | Dedicació per membre [h]
| Desenvolupament 1 | [5 empty] | Nom activitat | Dedicació [h] | Nom membre | Total | Reunió d'equip | Reunió focal | Classe passiva | Formació | Desenvolupament | Gestió de projecte | Documentació | Presentació | Altres
| Data | Duració [h] | Membre | Activitat | #Épica | Comentari | Reunió d'equip | 45 | ignacio.folgueiras | 39 | 7.5 | 1 | 4 | 4.5 | 17.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0
| 2024-02-29 | 1 | pol.perez.castillo | Formació |  | Tutorials ionic i instalacio IDE's i jdk | Reunió focal | 21.5 | pau.campillo | 39.75 | 7.5 | 2.25 | 4 | 2.5 | 21 | 0 | 2.5 | 0 | 0
| 2024-03-01 | 1 | pol.perez.castillo | Altres |  | Presentació de l'arquitectura logica pels companys | Classe passiva | 24 | julia.tena.domingo | 46 | 7.5 | 5.5 | 4 | 5 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0
| 2024-03-01 | 3 | pol.perez.castillo | Desenvolupament |  | Inicialització del projecte amb Spring, instal·lació de les dependències, preparació de l'arquitecura de carpetes i desenvolupament del model de testing | Formació | 16.5 | pol.perez.castillo | 57.5 | 7.5 | 8 | 4 | 1.5 | 30.5 | 1 | 4 | 0 | 1
| 2024-03-01 | 1 | marc.sarda.masriera | Formació |  | Tutorials ionic i instalacio IDE's i jdk | Desenvolupament | 161 | xinxiang.zhou | 51 | 7.5 | 1 | 4 | 2 | 36 | 0 | 0.5 | 0 | 0
| 2024-03-02 | 1 | marc.sarda.masriera | Gestió de projecte |  | Gestió Taiga | Gestió de projecte | 4 | marc.sarda.masriera | 61.5 | 7.5 | 3.75 | 4 | 1 | 35 | 3 | 7.25 | 0 | 0
| 2024-03-02 | 2 | marc.sarda.masriera | Gestió de projecte |  | Preparació SprintPlan/Weekly | Documentació | 21.75
| 2024-03-03 | 1 | ignacio.folgueiras | Reunió focal |  | SprintPlan | Presentació | 0
| 2024-03-03 | 1 | pau.campillo | Reunió focal |  | SprintPlan | Altres | 1
| 2024-03-03 | 1 | julia.tena.domingo | Reunió focal |  | SprintPlan
| 2024-03-03 | 1 | pol.perez.castillo | Reunió focal |  | SprintPlan
| 2024-03-03 | 1 | xinxiang.zhou | Reunió focal |  | SprintPlan
| 2024-03-03 | 1 | marc.sarda.masriera | Reunió focal |  | SprintPlan
| 2024-03-03 | 1 | pol.perez.castillo | Gestió de projecte |  | Preparació de repositoris i primera pujada del projecte BE
| 2024-03-03 | 0.5 | marc.sarda.masriera | Desenvolupament |  | Setup projectes i github
| 2024-03-03 | 3 | marc.sarda.masriera | Desenvolupament |  | Creacio entitis, repos, dtos, apis, controllers, services i mappers
| 2024-03-04 | 2.5 | pol.perez.castillo | Desenvolupament |  | Contiuació de la implementació de l'arquitecutra back
| 2024-03-04 | 0.5 | pol.perez.castillo | Desenvolupament |  | Inicialització projecte Ionic i creació i pujada al repositori
| 2024-03-05 | 2 | ignacio.folgueiras | Classe passiva |  | Inicialització projecte
| 2024-03-05 | 2 | pau.campillo | Classe passiva |  | Inicialització projecte
| 2024-03-05 | 2 | julia.tena.domingo | Classe passiva |  | Inicialització projecte
| 2024-03-05 | 2 | pol.perez.castillo | Classe passiva |  | Inicialització projecte
| 2024-03-05 | 2 | xinxiang.zhou | Classe passiva |  | Inicialització projecte
| 2024-03-05 | 2 | marc.sarda.masriera | Classe passiva |  | Inicialització projecte
| 2024-03-05 | 2 | marc.sarda.masriera | Desenvolupament |  | Migració de dades
| 2024-03-06 | 1.5 | julia.tena.domingo | Reunió focal |  | Actualitzacio UML
| 2024-03-06 | 1.5 | pol.perez.castillo | Reunió focal |  | Actualitzacio UML
| 2024-03-06 | 1.5 | marc.sarda.masriera | Reunió focal |  | Actualitzacio UML
| 2024-03-05 | 0.5 | pol.perez.castillo | Desenvolupament |  | Bootstrap i environment
| 2024-03-06 | 0.5 | pol.perez.castillo | Formació |  | Tutorials Ionic
| 2024-03-06 | 2 | marc.sarda.masriera | Desenvolupament |  | Migració de dades
| 2024-03-06 | 3 | pau.campillo | Desenvolupament |  | Login Frontend
| 2024-03-06 | 2 | xinxiang.zhou | Formació |  | Tutorials Ionic
| 2024-03-07 | 1.5 | xinxiang.zhou | Desenvolupament |  | Componente Frontend
| 2024-03-07 | 2 | ignacio.folgueiras | Classe passiva |  | Classe passiva
| 2024-03-07 | 2 | pau.campillo | Classe passiva |  | Classe passiva
| 2024-03-07 | 2 | julia.tena.domingo | Classe passiva |  | Classe passiva
| 2024-03-07 | 2 | pol.perez.castillo | Classe passiva |  | Classe passiva
| 2024-03-07 | 2 | xinxiang.zhou | Classe passiva |  | Classe passiva
| 2024-03-07 | 2 | marc.sarda.masriera | Classe passiva |  | Classe passiva
| 2024-03-07 | 1 | marc.sarda.masriera | Desenvolupament |  | Migració de dades
| 2024-03-09 | 1 | marc.sarda.masriera | Desenvolupament |  | Manejo d'excepcions
| 2024-03-03 | 3 | julia.tena.domingo | Formació |  | Tutorials ionic
| 2024-03-09 | 1 | julia.tena.domingo | Reunió focal |  | sql
| 2024-03-09 | 1 | pol.perez.castillo | Reunió focal |  | sql
| 2024-03-10 | 2 | ignacio.folgueiras | Desenvolupament |  | Preparar git + avanzar proj
| 2024-03-10 | 2.5 | pol.perez.castillo | Desenvolupament |  | Traspaso del sql nuevo a arquitecura BE
| 2024-03-10 | 0.5 | ignacio.folgueiras | Reunió d'equip |  | Weekly
| 2024-03-10 | 0.5 | pau.campillo | Reunió d'equip |  | Weekly
| 2024-03-10 | 0.5 | julia.tena.domingo | Reunió d'equip |  | Weekly
| 2024-03-10 | 0.5 | pol.perez.castillo | Reunió d'equip |  | Weekly
| 2024-03-10 | 0.5 | xinxiang.zhou | Reunió d'equip |  | Weekly
| 2024-03-10 | 0.5 | marc.sarda.masriera | Reunió d'equip |  | Weekly
| 2024-03-08 | 1 | xinxiang.zhou | Desenvolupament |  | Componente Frontend
| 2024-03-09 | 2.5 | xinxiang.zhou | Desenvolupament |  | Componente Frontend
| 2024-03-10 | 2.5 | xinxiang.zhou | Desenvolupament |  | Componente Frontend
| 2024-03-11 | 2.5 | xinxiang.zhou | Desenvolupament |  | Componente Frontend
| 2024-03-11 | 0.5 | pol.perez.castillo | Documentació |  | Correcció planttext uml y RTS
| 2024-03-03 | 2.5 | pau.campillo | Formació |  | Formació Ionic Angular + FrontEnd
| 2024-03-04 | 1 | pau.campillo | Desenvolupament |  | Components Menu Inferior
| 2024-03-11 | 1.5 | xinxiang.zhou | Desenvolupament |  | Pantalla de Buscador de licitacions
| 2024-03-11 | 1.5 | xinxiang.zhou | Desenvolupament |  | Part superior i inferior de les pantalles Registrar i Log in
| 2024-03-11 | 2.5 | ignacio.folgueiras | Formació |  | GOogle OAuth 2.0
| 2024-03-08 | 2 | julia.tena.domingo | Formació |  | ionic + angular
| 2024-03-10 | 1.5 | julia.tena.domingo | Desenvolupament |  | Pag inici
| 2024-03-12 | 1.5 | julia.tena.domingo | Desenvolupament |  | Pag inici
| 2024-03-12 | 1 | xinxiang.zhou | Desenvolupament |  | Pantalla de Buscador de licitacions
| 2024-03-11 | 3.5 | pau.campillo | Desenvolupament |  | sign up FE
| 2024-03-11 | 1 | ignacio.folgueiras | Formació |  | oauth
| 2024-03-12 | 2 | ignacio.folgueiras | Reunió d'equip |  | Clase
| 2024-03-12 | 2 | pau.campillo | Reunió d'equip |  | Clase
| 2024-03-12 | 2 | julia.tena.domingo | Reunió d'equip |  | Clase
| 2024-03-12 | 2 | pol.perez.castillo | Reunió d'equip |  | Clase
| 2024-03-12 | 2 | xinxiang.zhou | Reunió d'equip |  | Clase
| 2024-03-12 | 2 | marc.sarda.masriera | Reunió d'equip |  | Clase
| 2024-03-12 | 3 | marc.sarda.masriera | Desenvolupament |  | Migració
| 2024-03-12 | 1 | ignacio.folgueiras | Desenvolupament |  | Acabar login local de la app (falta sql)
| 2024-03-12 | 1 | ignacio.folgueiras | Desenvolupament |  | Empezar back register
| 2024-03-14 | 1 | ignacio.folgueiras | Formació |  | Parte front de OAuth
| 2024-03-14 | 2 | ignacio.folgueiras | Reunió d'equip |  | Clase de hoy
| 2024-03-14 | 2 | pau.campillo | Reunió d'equip |  | Clase de hoy
| 2024-03-14 | 2 | julia.tena.domingo | Reunió d'equip |  | Clase de hoy
| 2024-03-14 | 2 | pol.perez.castillo | Reunió d'equip |  | Clase de hoy
| 2024-03-14 | 2 | xinxiang.zhou | Reunió d'equip |  | Clase de hoy
| 2024-03-14 | 2 | marc.sarda.masriera | Reunió d'equip |  | Clase de hoy
| 2024-03-11 | 2 | julia.tena.domingo | Desenvolupament |  | Pag inici
| 2024-03-13 | 2 | julia.tena.domingo | Desenvolupament |  | Pag inici
| 2024-03-13 | 0.5 | pol.perez.castillo | Desenvolupament |  | Classe abstracta de serveis pel front
| 2024-03-14 | 2 | pol.perez.castillo | Desenvolupament |  | Lògica de registre FE
| 2024-03-15 | 1 | pol.perez.castillo | Desenvolupament |  | Connexio BE amb BBDD i primer flyway
| 2024-03-15 | 2 | ignacio.folgueiras | Desenvolupament |  | Logged User con JWT
| 2024-03-15 | 1 | pol.perez.castillo | Desenvolupament |  | Downgrade ed version de Angular
| 2024-03-16 | 2.5 | pol.perez.castillo | Desenvolupament |  | Fix foreign keys, lógica de registro del FE y fixed CORS problem
| 2024-03-16 | 2 | pol.perez.castillo | Desenvolupament |  | Componente menu inferior y empezar page de perfil
| 2024-03-16 | 1 | pol.perez.castillo | Desenvolupament |  | Inicio de page de editar perfil
| 2024-03-16 | 2 | julia.tena.domingo | Desenvolupament |  | Page home
| 2024-03-16 | 2 | ignacio.folgueiras | Desenvolupament |  | Back registre
| 2024-03-17 | 1.5 | pol.perez.castillo | Desenvolupament |  | FE editar dades de perfil i canvi de contrasenya
| 2024-03-17 | 0.5 | pol.perez.castillo | Desenvolupament |  | FE editar dades de perfil, idiomes i notificacions, i documentacio jwt per guardar token en FE
| 2024-03-17 | 1 | ignacio.folgueiras | Reunió d'equip |  | Weekly
| 2024-03-17 | 1 | pau.campillo | Reunió d'equip |  | Weekly
| 2024-03-17 | 1 | julia.tena.domingo | Reunió d'equip |  | Weekly
| 2024-03-17 | 1 | pol.perez.castillo | Reunió d'equip |  | Weekly
| 2024-03-17 | 1 | xinxiang.zhou | Reunió d'equip |  | Weekly
| 2024-03-17 | 1 | marc.sarda.masriera | Reunió d'equip |  | Weekly
| 2024-03-17 | 1 | pol.perez.castillo | Desenvolupament |  | FE y BE de get y edit de usuario
| 2024-03-17 | 2 | julia.tena.domingo | Desenvolupament |  | front home page i pantalla info contracte
| 2024-03-17 | 2 | pol.perez.castillo | Desenvolupament |  | MIGRACIO DONE
| 2024-03-17 | 4 | marc.sarda.masriera | Desenvolupament |  | MIGRACIO DONE
| 2024-03-17 | 2.5 | ignacio.folgueiras | Desenvolupament |  | Login done, testing
| 2024-03-17 | 1.5 | pol.perez.castillo | Desenvolupament |  | Page canvi contrasenya i hash sha256
| 2024-03-17 | 1.5 | ignacio.folgueiras | Desenvolupament |  | Registrar user ready for test
| 2024-03-17 | 1 | ignacio.folgueiras | Desenvolupament |  | bugfixes register y login
| 2024-03-17 | 1 | pol.perez.castillo | Desenvolupament |  | bugfixes register y login
| 2024-03-17 | 1 | marc.sarda.masriera | Desenvolupament |  | bugfixes register y login
| 2024-03-18 | 1 | ignacio.folgueiras | Desenvolupament |  | bugfixes register y login
| 2024-03-18 | 1 | julia.tena.domingo | Reunió focal |  | serveis
| 2024-03-18 | 1 | pol.perez.castillo | Reunió focal |  | serveis
| 2024-03-18 | 2 | julia.tena.domingo | Desenvolupament |  | servei contractes
| 2024-03-18 | 1 | pol.perez.castillo | Desenvolupament |  | Login i registre local storage
| 2024-03-18 | 1 | pol.perez.castillo | Desenvolupament |  | Comprovacio de FE i BE de totes les funcionalitats de perfil
| 2024-03-18 | 0.5 | pol.perez.castillo | Reunió focal |  | Reunió per BE save de contractes i licitacio
| 2024-03-18 | 0.5 | marc.sarda.masriera | Reunió focal |  | Reunió per BE save de contractes i licitacio
| 2024-03-13 | 4 | marc.sarda.masriera | Desenvolupament |  | BE Filtratge
| 2024-03-14 | 3 | marc.sarda.masriera | Desenvolupament |  | BE Ordenacio
| 2024-03-15 | 3 | marc.sarda.masriera | Desenvolupament |  | BE Publicacio i Borrar Contracte
| 2024-03-17 | 3 | marc.sarda.masriera | Desenvolupament |  | BE Veure disponibles
| 2024-03-18 | 2 | marc.sarda.masriera | Desenvolupament |  | BE Licitar para un contrato
| 2024-03-19 | 1 | marc.sarda.masriera | Documentació |  | Scrum Master docu
| 2024-03-16 | 2 | xinxiang.zhou | Desenvolupament |  | Publicar contracte
| 2024-03-17 | 1.5 | xinxiang.zhou | Desenvolupament |  | Publicar contracte
| 2024-03-18 | 3.5 | xinxiang.zhou | Desenvolupament |  | Publicar contracte
| 2024-03-19 | 3 | xinxiang.zhou | Desenvolupament |  | Publicar contracte i Eliminar contracte
| 2024-03-13 | 2 | pau.campillo | Desenvolupament |  | Refactor Login IN
| 2024-03-14 | 1 | pau.campillo | Desenvolupament |  | Refactor Menu Inferior
| 2024-03-17 | 1 | pau.campillo | Desenvolupament |  | Menu inferior arreglat i integrat
| 2024-03-17 | 2 | pau.campillo | Desenvolupament |  | LogOut
| 2024-03-18 | 2.5 | pau.campillo | Desenvolupament |  | PageLicitar
| 2024-03-19 | 2 | ignacio.folgueiras | Desenvolupament |  | Clase de hoy
| 2024-03-19 | 2 | pau.campillo | Desenvolupament |  | Clase de hoy
| 2024-03-19 | 2 | julia.tena.domingo | Desenvolupament |  | Clase de hoy
| 2024-03-19 | 2 | pol.perez.castillo | Desenvolupament |  | Clase de hoy
| 2024-03-19 | 2 | xinxiang.zhou | Desenvolupament |  | Clase de hoy
| 2024-03-19 | 2 | marc.sarda.masriera | Desenvolupament |  | Clase de hoy
| 2024-03-19 | 0.75 | pol.perez.castillo | Reunió focal |  | Flyways migracio
| 2024-03-19 | 0.75 | marc.sarda.masriera | Reunió focal |  | Flyways migracio
| 2024-03-19 | 0.5 | marc.sarda.masriera | Desenvolupament |  | Flyways migracio
| 2024-03-20 | 1.25 | pau.campillo | Reunió focal |  | Fix licitar y historic ofertes
| 2024-03-20 | 1.25 | pol.perez.castillo | Reunió focal |  | Fix licitar y historic ofertes
| 2024-03-20 | 3 | pau.campillo | Desenvolupament |  | Implementacio completa Pantalla Licitar
| 2024-03-20 | 2.5 | ignacio.folgueiras | Documentació |  | Mejoras Taiga: criterios aceptación + prioridad
| 2024-03-20 | 1.5 | ignacio.folgueiras | Desenvolupament |  | API call: buscar lot back
| 2024-03-20 | 4 | julia.tena.domingo | Desenvolupament |  | pantalles filtres, contractes i home
| 2024-03-21 | 2 | ignacio.folgueiras | Reunió d'equip |  | Classe
| 2024-03-21 | 2 | pau.campillo | Reunió d'equip |  | Classe
| 2024-03-21 | 2 | julia.tena.domingo | Reunió d'equip |  | Classe
| 2024-03-21 | 2 | pol.perez.castillo | Reunió d'equip |  | Classe
| 2024-03-21 | 2 | xinxiang.zhou | Reunió d'equip |  | Classe
| 2024-03-21 | 2 | marc.sarda.masriera | Reunió d'equip |  | Classe
| 2024-03-20 | 2 | julia.tena.domingo | Desenvolupament |  | Filtres
| 2024-03-21 | 1 | julia.tena.domingo | Reunió focal |  | Filtres funcionament
| 2024-03-21 | 1 | pol.perez.castillo | Reunió focal |  | Filtres funcionament
| 2024-03-19 | 2.5 | xinxiang.zhou | Desenvolupament |  | Refer publicar contracte
| 2024-03-20 | 3 | xinxiang.zhou | Desenvolupament |  | Refer publicar contracte
| 2024-03-20 | 1.5 | xinxiang.zhou | Desenvolupament |  | Capçaleres a components
| 2024-03-21 | 1.5 | xinxiang.zhou | Desenvolupament |  | Capçaleres a components
| 2024-03-21 | 0.5 | xinxiang.zhou | Documentació |  | Documentació
| 2024-03-21 | 3 | marc.sarda.masriera | Documentació |  | Documentació projecte
| 2024-03-21 | 1 | pau.campillo | Documentació |  | Documentació memòria
| 2024-03-22 | 1.5 | pau.campillo | Documentació |  | Documentació memòria
| 2024-03-21 | 0.5 | julia.tena.domingo | Documentació |  | Documentació projecte
| 2024-03-21 | 3.25 | marc.sarda.masriera | Documentació |  | Documentació projecte
| 2024-03-22 | 2.5 | julia.tena.domingo | Documentació |  | Documentació projecte
| 2024-03-22 | 3.5 | pol.perez.castillo | Documentació |  | Documentació projecte
| 2024-03-22 | 2 | ignacio.folgueiras | Documentació |  | Revisión User Stories + taiga + Criteris acceptació
| 2024-03-22 | 1.5 | xinxiang.zhou | Desenvolupament |  | Últims capçaleres a components

## Desenvolupament 2
[20 empty] | Date | Duracion | Miembro | Actividad | # Epica | Comentario | Ultimo Miembro
[19 empty] | Row new insert | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 14
[6 empty] | Dedicació total equip [h] |  |  | Dedicació per membre [h]
Desenvolupament 2 | [5 empty] | Nom activitat | Dedicació [h] | Nom membre | Total | Reunió d'equip | Reunió focal | Classe passiva | Formació | Desenvolupament | Gestió de projecte | Documentació | Presentació | Altres
Data | Duració [h] | Membre | Activitat | #Épica | Comentari | Reunió d'equip | 47.5 | ignacio.folgueiras | 38.5 | 8.5 | 3 | 6 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-03-24 | 1 | ignacio.folgueiras | Reunió d'equip | na | Weekly | Reunió focal | 13 | pau.campillo | 39 | 8.5 | 2 | 6 | 1.5 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0
2024-03-24 | 1 | pau.campillo | Reunió d'equip | na | Weekly | Classe passiva | 31 | julia.tena.domingo | 36 | 7 | 1 | 6 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0
2024-03-24 | 1 | julia.tena.domingo | Reunió d'equip | na | Weekly | Formació | 2.5 | pol.perez.castillo | 37.5 | 8.5 | 4 | 3 | 0 | 20.25 | 0 | 1.75 | 0 | 0
2024-03-24 | 1 | pol.perez.castillo | Reunió d'equip | na | Weekly | Desenvolupament | 118.25 | xinxiang.zhou | 39 | 8.5 | 0 | 4 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-03-24 | 1 | xinxiang.zhou | Reunió d'equip | na | Weekly | Gestió de projecte | 0 | marc.sarda.masriera | 38.5 | 6.5 | 3 | 6 | 0 | 17.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0
2024-03-24 | 1 | marc.sarda.masriera | Reunió d'equip | na | Weekly | Documentació | 16.25
2024-03-25 | 1.5 | ignacio.folgueiras | Desenvolupament |  | Avanzar Favorits | Presentació | 0
2024-03-25 | 1 | ignacio.folgueiras | Reunió focal | na | Flyway 11 | Altres | 0
2024-03-25 | 1 | pol.perez.castillo | Reunió focal | na | Flyway 11
2024-03-25 | 1 | marc.sarda.masriera | Reunió focal | na | Flyway 11
2024-03-25 | 2 | ignacio.folgueiras | Desenvolupament |  | integracio favorits i BBDD
2024-03-25 | 1 | ignacio.folgueiras | Formació | na | integracio api google maps
2024-04-02 | 2 | ignacio.folgueiras | Classe passiva |  | Daily + avançar
2024-04-02 | 2 | pau.campillo | Classe passiva |  | Daily + avançar
2024-04-02 | 2 | julia.tena.domingo | Classe passiva |  | Daily + avançar
2024-04-02 | 2 | xinxiang.zhou | Classe passiva |  | Daily + avançar
2024-04-02 | 2 | marc.sarda.masriera | Classe passiva |  | Daily + avançar
2024-04-10 | 1.5 | pau.campillo | Formació |  | Integració Google API
2024-04-04 | 4 | julia.tena.domingo | Desenvolupament |  | Preferits frontend
2024-04-05 | 4 | julia.tena.domingo | Desenvolupament |  | Pantalla licitacions i derivades
2024-04-16 | 1 | ignacio.folgueiras | Desenvolupament |  | integracions google
2024-04-18 | 2 | ignacio.folgueiras | Classe passiva |  | Daily + avançar
2024-04-18 | 2 | pau.campillo | Classe passiva |  | Daily + avançar
2024-04-18 | 2 | julia.tena.domingo | Classe passiva |  | Daily + avançar
2024-04-18 | 1 | pol.perez.castillo | Classe passiva |  | Daily + avançar
2024-04-18 | 2 | marc.sarda.masriera | Classe passiva |  | Daily + avançar
2024-04-20 | 1 | ignacio.folgueiras | Desenvolupament |  | clases oauth2+ google cloud
2024-04-21 | 1 | ignacio.folgueiras | Desenvolupament |  | clases oauth2+ google cloud
2024-04-20 | 3 | pau.campillo | Desenvolupament | 130 | integració Google Maps FE
2024-04-21 | 2 | ignacio.folgueiras | Desenvolupament |  | sincronizacion logins local google
2024-04-21 | 1 | ignacio.folgueiras | Reunió d'equip | na | Weekly meeting
2024-04-21 | 1 | pau.campillo | Reunió d'equip | na | Weekly meeting
2024-04-21 | 1 | julia.tena.domingo | Reunió d'equip | na | Weekly meeting
2024-04-21 | 1 | pol.perez.castillo | Reunió d'equip | na | Weekly meeting
2024-04-21 | 1 | xinxiang.zhou | Reunió d'equip | na | Weekly meeting
2024-04-21 | 1 | marc.sarda.masriera | Reunió d'equip | na | Weekly meeting
2024-04-22 | 2 | ignacio.folgueiras | Desenvolupament |  | Acabar login google
2024-04-20 | 1 | xinxiang.zhou | Desenvolupament |  | Crear servei de contacte de missatges
2024-04-21 | 2 | xinxiang.zhou | Desenvolupament |  | Modificar el component de contacte i la vista de contactes de missatge
2024-04-22 | 3 | xinxiang.zhou | Desenvolupament |  | Crear la vista de missatges
2024-04-23 | 2 | ignacio.folgueiras | Desenvolupament |  | login
2024-04-23 | 2 | ignacio.folgueiras | Reunió d'equip | na | Clase 23/04, avanzar sprint
2024-04-23 | 2 | pau.campillo | Reunió d'equip | na | Clase 23/04, avanzar sprint
2024-04-23 | 2 | julia.tena.domingo | Reunió d'equip | na | Clase 23/04, avanzar sprint
2024-04-23 | 2 | pol.perez.castillo | Reunió d'equip | na | Clase 23/04, avanzar sprint
2024-04-23 | 2 | xinxiang.zhou | Reunió d'equip | na | Clase 23/04, avanzar sprint
2024-04-23 | 2 | marc.sarda.masriera | Reunió d'equip | na | Clase 23/04, avanzar sprint
2024-04-23 | 2 | ignacio.folgueiras | Desenvolupament | - | Implementación Chatbot
2024-04-24 | 3 | pol.perez.castillo | Desenvolupament | - | Preparació de l'estructura dels tests i desenvolupament de testing general
2024-04-21 | 1.5 | pau.campillo | Desenvolupament | 130 | google maps FE
2024-04-23 | 1.5 | pau.campillo | Desenvolupament | 122 | set up login google FE
2024-04-24 | 2 | pau.campillo | Desenvolupament | 122 | login google a punt de connectar back
2024-04-13 | 1 | julia.tena.domingo | Desenvolupament | 133 134 135 136 | Frontend pantalla licitacions i derivades
2024-04-21 | 1.5 | julia.tena.domingo | Desenvolupament | 114 116 | Frontend favoritos
2024-04-18 | 3 | marc.sarda.masriera | Desenvolupament | 123 124 143 | backend epica missatges
2024-04-16 | 1 | marc.sarda.masriera | Desenvolupament | 139 | backend buscar ofertes keywords
2024-04-20 | 2 | marc.sarda.masriera | Desenvolupament | 115 117 118 119 | backend consultes contractes
2024-04-21 | 2 | marc.sarda.masriera | Desenvolupament | 115 117 118 119 | backend consultes contractes
2024-04-22 | 1 | marc.sarda.masriera | Desenvolupament | 146 | issue/bug
2024-04-23 | 1 | marc.sarda.masriera | Desenvolupament | 148 | issue/bug
2024-04-17 | 1 | marc.sarda.masriera | Desenvolupament | 140 | issue/bug
2024-04-23 | 0.5 | marc.sarda.masriera | Desenvolupament | 149 | issue/bug
2024-04-27 | 2.5 | julia.tena.domingo | Desenvolupament | 110 | cercador i filtres
2024-04-27 | 1 | ignacio.folgueiras | Reunió d'equip |  | Weekly meeting, planificar final del sprint
2024-04-27 | 1 | pau.campillo | Reunió d'equip |  | Weekly meeting, planificar final del sprint
2024-04-27 | 1 | julia.tena.domingo | Reunió d'equip |  | Weekly meeting, planificar final del sprint
2024-04-27 | 1 | pol.perez.castillo | Reunió d'equip |  | Weekly meeting, planificar final del sprint
2024-04-27 | 1 | xinxiang.zhou | Reunió d'equip |  | Weekly meeting, planificar final del sprint
2024-04-27 | 1 | marc.sarda.masriera | Reunió d'equip |  | Weekly meeting, planificar final del sprint
2024-04-27 | 2.5 | ignacio.folgueiras | Desenvolupament | 110 | Acabar + testing chatbot
2024-04-27 | 4 | pol.perez.castillo | Desenvolupament | 151 | configuracion test-properties + 100% coverage done
2024-04-23 | 3 | xinxiang.zhou | Desenvolupament |  | vistes de contactes i enviar missatges
2024-04-25 | 1 | xinxiang.zhou | Desenvolupament |  | lógica de llistar missatges històrics
2024-04-27 | 2 | xinxiang.zhou | Desenvolupament |  | lógica i component d'eliminar missatge
2024-04-28 | 1 | pol.perez.castillo | Desenvolupament | 141 | Set prefierits en todos los paginated de contratos
2024-04-28 | 1 | julia.tena.domingo | Reunió focal | 126, 127 | Add y delete favorits
2024-04-28 | 1 | pol.perez.castillo | Reunió focal | 126, 127 | Add y delete favorits
2024-04-27 | 2 | marc.sarda.masriera | Documentació | na | Metodologia
2024-04-28 | 2 | marc.sarda.masriera | Desenvolupament |  | Swagger ui Config (openapi i springfox)
2024-04-28 | 2 | marc.sarda.masriera | Documentació | na | Memoria i metodologia
2024-04-26 | 1.5 | pau.campillo | Desenvolupament | 122 | gestió problemàtica CORS policy
2024-04-27 | 2 | pau.campillo | Desenvolupament | 152 | pantalla perfil extern enviar missatge FE
2024-04-28 | 2 | pau.campillo | Documentació | na | document sprint planning
2024-04-28 | 1 | ignacio.folgueiras | Reunió d'equip | na | Weekly meeting, planificar final del sprint
2024-04-28 | 1 | pau.campillo | Reunió d'equip | na | Weekly meeting, planificar final del sprint
2024-04-28 | 1 | pol.perez.castillo | Reunió d'equip | na | Weekly meeting, planificar final del sprint
2024-04-28 | 1 | xinxiang.zhou | Reunió d'equip | na | Weekly meeting, planificar final del sprint
2024-04-28 | 1 | marc.sarda.masriera | Reunió d'equip | na | Weekly meeting, planificar final del sprint
2024-04-28 | 0.5 | ignacio.folgueiras | Reunió focal | na | login token issue/bug
2024-04-28 | 0.5 | pau.campillo | Reunió focal | na | login token issue/bug
2024-04-28 | 0.5 | pol.perez.castillo | Reunió focal | na | login token issue/bug
2024-04-28 | 0.5 | marc.sarda.masriera | Reunió focal | na | login token issue/bug
2024-04-28 | 0.5 | ignacio.folgueiras | Reunió d'equip | na | Weekly meeting: comprobar que falta
2024-04-28 | 0.5 | pau.campillo | Reunió d'equip | na | Weekly meeting: comprobar que falta
2024-04-28 | 0.5 | pol.perez.castillo | Reunió d'equip | na | Weekly meeting: comprobar que falta
2024-04-28 | 0.5 | marc.sarda.masriera | Reunió d'equip | na | Weekly meeting: comprobar que falta
2024-04-28 | 1.5 | ignacio.folgueiras | Reunió focal | 113, 22 | Fix CORS error login google [#113][#22]
2024-04-28 | 1.5 | pau.campillo | Reunió focal | 113, 22 | Fix CORS error login google [#113][#22]
2024-04-28 | 1.5 | pol.perez.castillo | Reunió focal | 113, 22 | Fix CORS error login google [#113][#22]
2024-04-28 | 1.5 | marc.sarda.masriera | Reunió focal | 113, 22 | Fix CORS error login google [#113][#22]
2024-04-28 | 0.5 | xinxiang.zhou | Reunió d'equip |  | Weekly meeting: comprobar que falta
2024-04-28 | 1 | pau.campillo | Desenvolupament | 113 | arreglos CORS solved
2024-04-29 | 1.5 | julia.tena.domingo | Desenvolupament | 116 | llistar preferits
2024-04-28 | 2.5 | pol.perez.castillo | Desenvolupament | 138 | headres genericos
2024-04-29 | 1 | pol.perez.castillo | Desenvolupament | 157, 158, 159 | hotfixes
2024-04-29 | 2 | pol.perez.castillo | Desenvolupament | 138 | header generico
2024-04-29 | 0.5 | pau.campillo | Desenvolupament | 113, 22 | solucionat login i signup Google
2024-04-29 | 0.5 | pol.perez.castillo | Desenvolupament | 113, 22 | solucionat login i signup Google
2024-04-29 | 2 | pau.campillo | Desenvolupament | 113, 22 | integració final login,signup,logout Google OAuth
2024-04-28 | 1.5 | xinxiang.zhou | Desenvolupament | 120, 125 | probar el funcionament correcte de la pantalla de contactes i missatges
2024-04-28 | 3 | xinxiang.zhou | Desenvolupament | 120, 125, 144 | Corregir alguns estils de les pantalles contactes i missatges. Implementar el front per eliminar una conversa (contacte)
2024-04-29 | 4.5 | xinxiang.zhou | Desenvolupament | 120, 125, 144 | Probar i fer funcionar totes les funcionalitats de les pantalles contactes i missatges, menys llistar missatges històrics i eliminar una conversa
2024-04-28 | 2 | julia.tena.domingo | Desenvolupament | 126, 127 | Add i delete favorits
2024-04-29 | 1 | julia.tena.domingo | Desenvolupament | 150 | Add i delete favorits
2024-04-30 | 2 | ignacio.folgueiras | Reunió d'equip |  | Clase 30/04: "daily" meeting, cerrar puntos faltantes, bugfixes
2024-04-30 | 2 | pau.campillo | Reunió d'equip |  | Clase 30/04: "daily" meeting, cerrar puntos faltantes, bugfixes
2024-04-30 | 2 | julia.tena.domingo | Reunió d'equip |  | Clase 30/04: "daily" meeting, cerrar puntos faltantes, bugfixes
2024-04-30 | 2 | pol.perez.castillo | Reunió d'equip |  | Clase 30/04: "daily" meeting, cerrar puntos faltantes, bugfixes
2024-04-30 | 2 | xinxiang.zhou | Reunió d'equip |  | Clase 30/04: "daily" meeting, cerrar puntos faltantes, bugfixes
2024-04-30 | 1 | julia.tena.domingo | Desenvolupament | 116 | llistar pantalla preferits
2024-04-30 | 1.5 | marc.sarda.masriera | Desenvolupament | FIX | fixes missatges, borrar conversa, afegir data
2024-04-30 | 0.5 | marc.sarda.masriera | Desenvolupament | FIX | filtre i ordenacio contractes
2024-04-30 | 0.5 | xinxiang.zhou | Desenvolupament | 131 | afegir el calendari a la pantalla d'alertes i fer que es vegi amb la tarjeta de notificació
2024-04-30 | 2 | xinxiang.zhou | Desenvolupament | 144 | llistar els missatges històrics, esborrar una conversa, mostrar per pantalla la data i hora de cada missatge
2024-05-01 | 2 | ignacio.folgueiras | Desenvolupament | FIX | Arreglos validar jwt + bugfix chatbot
2024-05-01 | 0.5 | julia.tena.domingo | Desenvolupament | 154 | navigate ajudibot
2024-05-01 | 1 | marc.sarda.masriera | Desenvolupament | storyless task | migration update
2024-05-02 | 1 | marc.sarda.masriera | Desenvolupament | storyless task | migration update
2024-05-02 | 2 | ignacio.folgueiras | Classe passiva | storyless task | Clase 02/05: Sprint review
2024-05-02 | 2 | pau.campillo | Classe passiva | storyless task | Clase 02/05: Sprint review
2024-05-02 | 2 | julia.tena.domingo | Classe passiva | storyless task | Clase 02/05: Sprint review
2024-05-02 | 2 | pol.perez.castillo | Classe passiva | storyless task | Clase 02/05: Sprint review
2024-05-02 | 2 | xinxiang.zhou | Classe passiva | storyless task | Clase 02/05: Sprint review
2024-05-02 | 2 | marc.sarda.masriera | Classe passiva | storyless task | Clase 02/05: Sprint review
2024-05-01 | 2.5 | xinxiang.zhou | Desenvolupament | 153, 125 | chatbot i bugs de missatges
2024-05-02 | 0.5 | xinxiang.zhou | Desenvolupament | 125 | mostrar els missatges més recent a la pantalla de missatges
2024-05-02 | 1.5 | marc.sarda.masriera | Documentació |  | memoria patrons
2024-05-02 | 2 | pau.campillo | Documentació |  | document report
2024-05-02 | 3 | julia.tena.domingo | Documentació |  | document planning
2024-05-01 | 3 | pol.perez.castillo | Desenvolupament | 95 | securityconfig token
2024-05-03 | 1 | pol.perez.castillo | Documentació |  | update arquitectura fisica, uml y diagram database
2024-05-03 | 0.5 | pol.perez.castillo | Desenvolupament | 165, 166, 167 | hotfixes y limpieza de codigo
2024-05-03 | 0.5 | ignacio.folgueiras | Desenvolupament |  | Hotfix tablas Chatbot + acabar service
2024-05-03 | 0.5 | pol.perez.castillo | Desenvolupament |  | Hotfix tablas Chatbot + acabar service
2024-05-03 | 0.5 | ignacio.folgueiras | Desenvolupament |  | Acabar Service externos
2024-05-03 | 0.75 | pol.perez.castillo | Desenvolupament |  | Revisio tests migracio
2024-05-03 | 1.5 | pol.perez.castillo | Desenvolupament |  | configuracio del github action per les pujades a master tant de FE com de BE i les corresponents pujades fetes
2024-05-03 | 0.75 | pol.perez.castillo | Documentació |  | acabar report
2024-05-03 | 2 | pau.campillo | Documentació |  | documentacio planning, report, memoria

## Desenvolupament 3
[20 empty] | Date | Duracion | Miembro | Actividad | # Epica | Comentario | Ultimo Miembro
[19 empty] | Row new insert | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 14
[6 empty] | Dedicació total equip [h] |  |  | Dedicació per membre [h]
Desenvolupament 3 | [5 empty] | Nom activitat | Dedicació [h] | Nom membre | Total | Reunió d'equip | Reunió focal | Classe passiva | Formació | Desenvolupament | Gestió de projecte | Documentació | Presentació | Altres
Data | Duració [h] | Membre | Activitat | #Épica | Comentari | Reunió d'equip | 3 | ignacio.folgueiras | 22 | 1 | 0.5 | 9 | 0 | 7.5 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-05-05 | 2 | pol.perez.castillo | Altres | na | primer deploy al virtech del backend | Reunió focal | 9.25 | pau.campillo | 30.75 | 0.5 | 1.75 | 10 | 1 | 14.5 | 0 | 0 | 3 | 0
2024-05-07 | 2 | ignacio.folgueiras | Classe passiva |  | Sprint planning i començament del projecte | Classe passiva | 64.5 | julia.tena.domingo | 35.5 | 0.5 | 3 | 12.5 | 0 | 16 | 0 | 0.5 | 3 | 0
2024-05-07 | 2 | pau.campillo | Classe passiva |  | Sprint planning i començament del projecte | Formació | 3 | pol.perez.castillo | 44 | 0.5 | 3 | 10.5 | 0 | 19.5 | 0 | 3.5 | 3 | 4
2024-05-07 | 2 | julia.tena.domingo | Classe passiva |  | Sprint planning i començament del projecte | Desenvolupament | 80 | xinxiang.zhou | 27.5 | 0.5 | 0.5 | 10 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-07 | 2 | pol.perez.castillo | Classe passiva |  | Sprint planning i començament del projecte | Gestió de projecte | 0 | marc.sarda.masriera | 39 | 0 | 0.5 | 12.5 | 2 | 6 | 0 | 10.5 | 7.5 | 0
2024-05-07 | 2 | xinxiang.zhou | Classe passiva |  | Sprint planning i començament del projecte | Documentació | 18.5
2024-05-07 | 2 | marc.sarda.masriera | Classe passiva |  | Sprint planning i començament del projecte | Presentació | 16.5
2024-05-09 | 1 | pol.perez.castillo | Altres | na | Deploy backend - entorn produccio | Altres | 4
2024-05-11 | 3 | marc.sarda.masriera | Documentació | na | Millores de la memòria
2024-05-09 | 1 | ignacio.folgueiras | Classe passiva |  | Desenvolupament primeres històries
2024-05-09 | 2 | pau.campillo | Classe passiva |  | Desenvolupament primeres històries
2024-05-09 | 2.5 | julia.tena.domingo | Classe passiva |  | Desenvolupament primeres històries
2024-05-09 | 2.5 | pol.perez.castillo | Classe passiva |  | Desenvolupament primeres històries
2024-05-09 | 2 | xinxiang.zhou | Classe passiva |  | Desenvolupament primeres històries
2024-05-09 | 2.5 | marc.sarda.masriera | Classe passiva |  | Desenvolupament primeres històries
2024-05-13 | 2 | marc.sarda.masriera | Documentació | na | Memòria, cohesió (oferta/licitació)
2024-05-14 | 2 | ignacio.folgueiras | Classe passiva |  | Daily + desenvolupament individual
2024-05-14 | 2 | julia.tena.domingo | Classe passiva |  | Daily + desenvolupament individual
2024-05-14 | 2 | xinxiang.zhou | Classe passiva |  | Daily + desenvolupament individual
2024-05-14 | 2 | marc.sarda.masriera | Classe passiva |  | Daily + desenvolupament individual
2024-05-14 | 3 | marc.sarda.masriera | Desenvolupament |  | Notificacions eliminacio i superacio
2024-05-18 | 3 | pol.perez.castillo | Desenvolupament | 95 | SecurityConfig - BE
2024-05-18 | 0.5 | pol.perez.castillo | Altres |  | Gestio del Discord de l'equip, noves categories visibles nomes per Equips externs, i explicació corresponent al xat dels endpoints que han d'utilitzar
2024-05-16 | 2 | pau.campillo | Classe passiva |  | Daily + desenvolupament individual
2024-05-16 | 2 | julia.tena.domingo | Classe passiva |  | Daily + desenvolupament individual
2024-05-16 | 2 | pol.perez.castillo | Classe passiva |  | Daily + desenvolupament individual
2024-05-16 | 2 | marc.sarda.masriera | Classe passiva |  | Daily + desenvolupament individual
2024-05-16 | 1 | pol.perez.castillo | Desenvolupament | 96 | Validació token - FE
2024-05-18 | 3 | marc.sarda.masriera | Desenvolupament | 198 199 200 201 | Acabar notificacions back i fer cron
2024-05-13 | 1.5 | julia.tena.domingo | Desenvolupament | 182 | Valoració op
2024-05-14 | 1 | julia.tena.domingo | Desenvolupament | 181 | consultar valoracions front
2024-05-17 | 1 | julia.tena.domingo | Desenvolupament | 182 | Fer valoració front
2024-05-18 | 1 | julia.tena.domingo | Desenvolupament | 202 | Esborrar valoració
2024-05-18 | 4 | julia.tena.domingo | Desenvolupament | 180 | Consultar valoracions op
2024-05-19 | 1.25 | pol.perez.castillo | Desenvolupament | 194 | Mostrar mitjana de valoracions BE I FE
2024-05-19 | 0.5 | ignacio.folgueiras | Reunió focal |  | Weekly
2024-05-19 | 0.5 | pau.campillo | Reunió focal |  | Weekly
2024-05-19 | 0.5 | julia.tena.domingo | Reunió focal |  | Weekly
2024-05-19 | 0.5 | pol.perez.castillo | Reunió focal |  | Weekly
2024-05-19 | 0.5 | xinxiang.zhou | Reunió focal |  | Weekly
2024-05-19 | 0.5 | marc.sarda.masriera | Reunió focal |  | Weekly
2024-05-19 | 1.5 | julia.tena.domingo | Desenvolupament |  | Funcions administrador + storyless
2024-05-08 | 1 | pau.campillo | Formació | 191 | Integració apis Google Calendar
2024-05-14 | 1 | pau.campillo | Desenvolupament | 191 | Integració Google Calendar
2024-05-19 | 4 | pau.campillo | Desenvolupament | 191 | Integració Google Calendar + creació i sincronització d'esdeveniments
2024-05-20 | 1.5 | pol.perez.castillo | Desenvolupament | 188 | paginacion front
2024-05-20 | 1 | pol.perez.castillo | Desenvolupament | 186 | headers
2024-05-20 | 1.25 | julia.tena.domingo | Reunió focal |  | revisio bugs i headers
2024-05-20 | 1.25 | pol.perez.castillo | Reunió focal |  | revisio bugs i headers
2024-05-21 | 0.5 | pol.perez.castillo | Desenvolupament | 188 | paginacio
2024-05-20 | 2 | marc.sarda.masriera | Formació | 198 199 200 201 | Notificacions amb FCG
2024-05-21 | 1.5 | marc.sarda.masriera | Presentació | na | Presentacio
2024-05-22 | 3 | marc.sarda.masriera | Presentació | na | Presentacio
2024-05-22 | 2.5 | ignacio.folgueiras | Desenvolupament | na | Arreglos al service externo + bloquear cuentas
2024-05-22 | 1.25 | pau.campillo | Reunió focal | na | bug fixes
2024-05-22 | 1.25 | julia.tena.domingo | Reunió focal | na | bug fixes
2024-05-22 | 1.25 | pol.perez.castillo | Reunió focal | na | bug fixes
2024-05-23 | 1.5 | pol.perez.castillo | Desenvolupament | 214 | estructura multiidiomas
2024-05-23 | 2 | ignacio.folgueiras | Classe passiva |  | Daily + desenvolupament individual
2024-05-23 | 2 | pau.campillo | Classe passiva |  | Daily + desenvolupament individual
2024-05-23 | 2 | julia.tena.domingo | Classe passiva |  | Daily + desenvolupament individual
2024-05-23 | 2 | pol.perez.castillo | Classe passiva |  | Daily + desenvolupament individual
2024-05-23 | 2 | xinxiang.zhou | Classe passiva |  | Daily + desenvolupament individual
2024-05-23 | 2 | marc.sarda.masriera | Classe passiva |  | Daily + desenvolupament individual
2024-05-23 | 0.5 | pol.perez.castillo | Desenvolupament | 212 - 213 | calcul mitjana
2024-05-23 | 0.5 | pol.perez.castillo | Altres |  | preparacio endpoint login per servei extern
2024-05-23 | 0.25 | pol.perez.castillo | Desenvolupament | 215 | hotfix ofertas
2024-05-24 | 1.5 | marc.sarda.masriera | Presentació | na | Presentacio
2024-05-25 | 1.5 | marc.sarda.masriera | Presentació | na | Presentacio
2024-05-24 | 2 | ignacio.folgueiras | Desenvolupament |  | Arreglos en el bloqueo de cuentas y DTOs.
2024-05-25 | 2.5 | ignacio.folgueiras | Documentació |  | Artículos Chatbot
2024-05-20 | 1.5 | pau.campillo | Desenvolupament | 207 | Google Calendar HTML+CSS
2024-05-23 | 0.5 | pau.campillo | Desenvolupament | 207 | Adaptar login FE amb bloquejar comptes
2024-05-24 | 1.5 | pau.campillo | Desenvolupament | 216 | Traducció FE
2024-05-24 | 3 | pau.campillo | Desenvolupament | 218.217 | Traducció FE + pantalla perfil
2024-05-24 | 0.5 | pol.perez.castillo | Desenvolupament |  | bugfix de migracio
2024-05-24 | 0.5 | pol.perez.castillo | Desenvolupament |  | iniciacio bbdd de producció
2024-05-26 | 1.5 | ignacio.folgueiras | Desenvolupament |  | fixes + testing funciones administrador
2024-05-26 | 1.5 | ignacio.folgueiras | Documentació |  | Artículos chatbot + SQL script
2024-05-23 | 3 | julia.tena.domingo | Desenvolupament | 210 | traducció FE
2024-05-26 | 3 | julia.tena.domingo | Desenvolupament | 210 | traducció FE
2024-05-26 | 1.5 | pol.perez.castillo | Desenvolupament |  | testing
2024-05-26 | 0.5 | ignacio.folgueiras | Reunió d'equip |  | Weekly pre deploy
2024-05-26 | 0.5 | ignacio.folgueiras | Reunió d'equip |  | Flyway 18 + limpieza comentarios Backend
2024-05-26 | 0.5 | pau.campillo | Reunió d'equip |  | Weekly pre deploy
2024-05-26 | 0.5 | julia.tena.domingo | Reunió d'equip |  | Weekly pre deploy
2024-05-26 | 0.5 | pol.perez.castillo | Reunió d'equip |  | Weekly pre deploy
2024-05-26 | 0.5 | xinxiang.zhou | Reunió d'equip |  | Weekly pre deploy
2024-05-18 | 1.5 | xinxiang.zhou | Desenvolupament | 168 | Buscar informació de push notification i configurar-lo
2024-05-19 | 2 | xinxiang.zhou | Desenvolupament | 168 | Configuració de firebase
2024-05-20 | 2.5 | xinxiang.zhou | Desenvolupament | 168 | Configuració de firebase
2024-05-21 | 2 | xinxiang.zhou | Desenvolupament | 168 | Configuració de oneSignal
2024-05-22 | 2 | xinxiang.zhou | Desenvolupament | 172, 192 | pantalla d'administracio
2024-05-26 | 2.5 | xinxiang.zhou | Desenvolupament | 172, 192 | probar els endpoints, scss, traducció
2024-05-26 | 0.5 | pol.perez.castillo | Desenvolupament |  | deploy v2.0.0
2024-05-26 | 2 | pol.perez.castillo | Desenvolupament | 193 | creacio apk
2024-05-27 | 1.5 | ignacio.folgueiras | Desenvolupament |  | ajustes servicios externos
2024-05-27 | 4 | pol.perez.castillo | Desenvolupament | 193 | intent creacio apk
2024-05-28 | 2 | ignacio.folgueiras | Classe passiva |  | acabar temes pendents i intent creacio apk amb el victor (sense conseguir-ho)
2024-05-28 | 2 | pau.campillo | Classe passiva |  | acabar temes pendents i intent creacio apk amb el victor (sense conseguir-ho)
2024-05-28 | 2 | julia.tena.domingo | Classe passiva |  | acabar temes pendents i intent creacio apk amb el victor (sense conseguir-ho)
2024-05-28 | 2 | pol.perez.castillo | Classe passiva |  | acabar temes pendents i intent creacio apk amb el victor (sense conseguir-ho)
2024-05-28 | 2 | xinxiang.zhou | Classe passiva |  | acabar temes pendents i intent creacio apk amb el victor (sense conseguir-ho)
2024-05-28 | 2 | marc.sarda.masriera | Classe passiva |  | acabar temes pendents i intent creacio apk amb el victor (sense conseguir-ho)
2024-05-29 | 1.5 | pau.campillo | Desenvolupament |  | integració servei extern culturaconnect FFE
2024-05-27 | 1.5 | pau.campillo | Desenvolupament | 122 | intent crear apk (no funciona)
2024-05-29 | 3 | pol.perez.castillo | Documentació | 193 | documentacio scrum master
2024-05-29 | 1.5 | marc.sarda.masriera | Documentació | na | repàs memòria
2024-05-29 | 0.5 | marc.sarda.masriera | Documentació | na | documentació del report
2024-05-29 | 1.5 | marc.sarda.masriera | Documentació | na | acabar presentació i preparar-la
2024-05-28 | 2 | xinxiang.zhou | Desenvolupament | 170, 168 | pantalla de notificaciones y la lógica
2024-05-28 | 2 | xinxiang.zhou | Desenvolupament | 168, 223, 224, 225 | corregir errores de la pantalla de notificaciones, multiidioma de las pantallas contactos mensajes, chat mensajes y notificaciones
2024-05-29 | 3 | pau.campillo | Presentació | na | preparació demo
2024-05-29 | 3 | julia.tena.domingo | Presentació | na | preparació demo
2024-05-29 | 3 | pol.perez.castillo | Presentació | na | preparació demo
2024-05-29 | 0.5 | julia.tena.domingo | Documentació | na | documentació
2024-05-31 | 2 | marc.sarda.masriera | Documentació | na | Final report
2024-05-31 | 0.5 | pol.perez.castillo | Documentació | na | Final report

## Global
| Dedicació global per membre [h] | [5 empty] | Next member row index | # Members
| Incepcio 1 | Incepcio 2 | Desenvolupament 1 | Desenvolupament 2 | Desenvolupament 3 | Total | 14 | 6
Membres | 65 | 66 | 294.75 | 228.5 | 198.75 | 853
ignacio.folgueiras | 12 | 11 | 39 | 38.5 | 22 | 122.5
pau.campillo | 10.5 | 11 | 39.75 | 39 | 30.75 | 131
julia.tena.domingo | 10.5 | 13 | 46 | 36 | 35.5 | 141
pol.perez.castillo | 10 | 10 | 57.5 | 37.5 | 44 | 159
xinxiang.zhou | 10 | 10.5 | 51 | 39 | 27.5 | 138
marc.sarda.masriera | 12 | 10.5 | 61.5 | 38.5 | 39 | 161.5